## WBS
Dondok (돈독) — WBS ¦ 2025.05.26 ~ 06.26 (개발: 5/26~6/21, 정리/PPT: 6/22~6/26)
[10 empty] | W1 5/26–5/31 | [5 empty] | W2 6/1–6/7 | [6 empty] | W3 6/8–6/14 | [6 empty] | W4 6/15–6/21 | [6 empty] | W5 6/22–6/26
ID | 구분 | 도메인 | 작업명 | 상세설명 | 담당 | 우선순위 | 공수(h) | 시작 | 종료 | 26 화 | 27 수 | 28 목 | 29 금 | 30 토 | 31 일 | 1 월 | 2 화 | 3 수 | 4 목 | 5 금 | 6 토 | 7 일 | 8 월 | 9 화 | 10 수 | 11 목 | 12 금 | 13 토 | 14 일 | 15 월 | 16 화 | 17 수 | 18 목 | 19 금 | 20 토 | 21 일 | 22 월 | 23 화 | 24 수 | 25 목 | 26 금
▶ 1주차 — 프로젝트 초기 세팅 / DB 기반 / 인증 기본 설계
◆ 초기 세팅 — 로컬 프로젝트 기반만 구성, 실제 인프라 구축은 2주차 진행
INFRA-001 | BE | DevOps | GitHub 레포 & 브랜치 전략 설정 | BE 레포(AIBE5_FinalProject_Team3_BE)+FE 레포(AIBE5_FinalProject_Team3_FE) 생성, PR 템플릿(feature/bug), 이슈 템플릿, 코드래빗(.coderabbit.yaml), BE 도메인별 레이어드 패키지 구조 생성(auth/member/crew/mission/settlement/point/notification/batch/global/infra), docs/convention/git-convention.md+code-convention.md 작성, docs/design/api-spec.md 틀 작성 | A(팀장) | High | 2 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | ▪
INFRA-002 | BE | DevOps | Spring Boot 3.2 프로젝트 초기화 | build.gradle 의존성(Security/JPA/QueryDSL/Batch/Redis/Actuator/Swagger/JWT(jjwt 0.12.3)/FCM(firebase-admin 9.2)/AWS(awspring 3.1)/Micrometer-Prometheus), application.yml 로컬/개발/운영 프로파일 분리(application-local/dev/prod.yml) | B | High | 3 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | ▪
INFRA-003 | FE | DevOps | Next.js 14 프로젝트 초기화 | create-next-app(TS+Tailwind+ESLint+App Router+src-dir+@/* alias), zustand/axios/recharts 설치, 바텀 탭 폴더 구조, components/{common,crew,mission,navigation}, store/lib/api/types 디렉토리 생성, next-pwa 설정(manifest.json·서비스워커·오프라인페이지), PWA 설치 안내 페이지(W13): Android(Chrome상단메뉴→홈화면에추가→앱아이콘클릭→스플래시), iOS Safari(공유버튼→홈화면에추가→홈아이콘→풀스크린PWA), Desktop(Chrome주소창우측설치아이콘→별도창실행→작업표시줄/Dock고정) 3종 가이드 | E | High | 3 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | ▪
FE-COMMON-001 | FE | DevOps | FE 공통 구조 셋업 & 문서 작성 | E push 완료 후: src/types/common.ts(ApiResponse<T>/domain.ts), src/lib/api/instance.ts(axios+JWT인터셉터+401재발급), src/store/authStore.ts(Zustand), docs/fe-structure.md, BE README.md+CLAUDE.md, FE README.md+CLAUDE.md 작성 | D | High | 4 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | ▪ | ▪
INFRA-004 | BE | DevOps | Docker Compose 로컬 환경 구성 | MySQL 8.0 + Redis 컨테이너, .env 분리 | C | High | 3 | 2026-06-02 | 2026-06-03 | [6 empty] | ▪ | ▪
INFRA-005 | BE | DevOps | AWS EC2 서버 세팅 | Ubuntu 24.04, Java/Docker 설치, 보안 그룹 설정 | A(팀장) | High | 4 | 2026-06-02 | 2026-06-04 | [6 empty] | ▪ | ▪ | ▪
INFRA-006 | BE | DevOps | AWS RDS(MySQL 8.0) 생성 및 연결 | 파라미터 그룹, 자동 백업, Spring Boot DataSource 연결 | B | High | 3 | 2026-06-03 | 2026-06-04 | [7 empty] | ▪ | ▪
INFRA-007 | BE | DevOps | Nginx + SSL(Let's Encrypt) 구성 | 리버스 프록시, HTTPS 인증서 발급, 포트 라우팅 | D | High | 3 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | [8 empty] | ▪ | ▪
INFRA-008 | BE | DevOps | GitHub Actions CI/CD 파이프라인 구축 | JUnit → Docker 빌드 → EC2 블루-그린 배포 자동화 | C | High | 5 | 2026-06-05 | 2026-06-06 | [9 empty] | ▪ | ▪
INFRA-009 | BE | DevOps | Swagger(SpringDoc OpenAPI) 초기 설정 | JWT Bearer 헤더 설정, 기본 스키마 정의 | B | Med | 2 | 2026-06-05 | 2026-06-06 | [9 empty] | ▪ | ▪
◆ DB 설계 & JPA 엔티티 (BE 병렬)
DB-001 | BE | DB | ERD 전체 설계 확정 | MEMBER/CREW/CREW_PARTICIPANT/MISSION_LOG/MISSION_RULE/MISSION_LOG_REACTION/POINT_ACCOUNT/POINT_HISTORY/SETTLEMENT/SETTLEMENT_ITEM 관계 정의 | B | Critical | 6 | 2026-05-26 | 2026-05-28 | ▪ | ▪
DB-002 | BE | DB | JPA 엔티티 전체 작성 | 각 도메인 엔티티 클래스, 연관관계 매핑, @Version 낙관적 락 | B | Critical | 8 | 2026-05-28 | 2026-05-30 |  | ▪ | ▪ | ▪
DB-003 | BE | DB | Flyway 마이그레이션 스크립트 | 초기 스키마 DDL, 인덱스 설계(status·category·created_at) | D | High | 4 | 2026-05-29 | 2026-05-30 |  |  | ▪ | ▪
DB-004 | BE | DB | QueryDSL Q클래스 생성 설정 | Gradle APT 플러그인, QEntity 자동 생성 확인 | B | High | 2 | 2026-05-30 | 2026-05-30 |  |  |  | ▪
◆ AUTH — 인증/인가 (BE+FE 병렬)
AUTH-001 | BE | AUTH | Spring Security 기본 설정 | SecurityFilterChain, CORS, CSRF 비활성화, 엔드포인트 접근 제어 | C | Critical | 4 | 2026-05-28 | 2026-05-30 |  | ▪ | ▪ | ▪
AUTH-002 | BE | AUTH | JWT 유틸리티 구현 | Access(30분)/Refresh(7일) 토큰 생성·파싱·검증 로직 | C | Critical | 4 | 2026-05-29 | 2026-05-30 |  |  | ▪ | ▪
AUTH-003 | BE | AUTH | Redis Refresh Token 저장/Rotation | 발급 시 저장, 재발급 시 기존 폐기, 탈취 즉시 무효화 | C | Critical | 4 | 2026-06-02 | 2026-06-03 | [6 empty] | ▪ | ▪
AUTH-004 | BE | AUTH | 회원가입 API | 이메일·비밀번호·닉네임 검증, BCrypt 암호화, unique 체크 | C | Critical | 4 | 2026-06-03 | 2026-06-04 | [7 empty] | ▪ | ▪
AUTH-005 | BE | AUTH | 로그인/로그아웃/토큰 재발급 API | 인증 성공 시 JWT 발급, 로그아웃 Redis 삭제, Rotation | A(팀장) | Critical | 4 | 2026-06-04 | 2026-06-06 | [8 empty] | ▪ | ▪ | ▪
AUTH-006 | FE | AUTH | 회원가입 페이지 UI | 이메일·비밀번호(8자+)·비밀번호확인·닉네임 입력 폼, 비밀번호 일치 실시간 검사, 닉네임 중복 체크, (필수)이용약관·(필수)개인정보처리방침·(선택)마케팅수신 체크박스 3개, 가입하기 버튼, "이미 가입하셨나요? 로그인" 링크, 소셜로그인(카카오·구글·애플) 버튼 ¦ [데스크톱] 좌측 브랜딩 패널("오늘 시작하는 지분 습관" 카피), 우측 폼 2컬럼 | A(팀장) | Critical | 5 | 2026-05-29 | 2026-05-30 |  |  | ▪ | ▪
AUTH-007 | FE | AUTH | 로그인 페이지 UI | 이메일/비밀번호 폼, "로그인 유지" 체크박스, "비밀번호 찾기" 링크, 로그인 버튼, "처음이신가요? 회원가입" 링크, 소셜로그인(카카오·구글·애플) 버튼, 에러 메시지, 로그인 후 홈 리다이렉트 ¦ [데스크톱] 좌측 브랜딩 패널(카피문구·서비스 설명), 우측 폼 2컬럼 레이아웃 | A(팀장) | Critical | 4 | 2026-05-29 | 2026-05-30 |  |  | ▪ | ▪
AUTH-008 | FE | AUTH | JWT 토큰 관리 & axios 인터셉터 | axios instance, 요청 인터셉터: Bearer 자동 주입, 응답 인터셉터: 401→reissue→재시도, 실패시 로그아웃 | C | High | 5 | 2026-06-02 | 2026-06-04 | [7 empty] | ▪ | ▪ | ▪
▶ 2주차 — 크루 도메인 / 프로필 / AI 크루 생성 도우미
◆ PROFILE — Auth·Profile 완료
PROFILE-001 | BE | PROFILE | 프로필 조회 API | 닉네임·이미지·상태메시지·방장뱃지(hosted_crew_count) 반환 ¦ 내크루 목록 API(W14): GET /api/my/crews - 진행중(크루ID·이름·카테고리·dayN/30·지분율·평가금·오늘수익), 종료(크루ID·이름·종료일·결과-완주/실패·정산금), 진행중 총평가금 합계 | C | Med | 3 | 2026-06-05 | 2026-06-06 | [9 empty] | ▪ | ▪
PROFILE-002 | BE | PROFILE | 프로필 수정 API | 닉네임 unique 검증, S3 Presigned URL 이미지 업로드 연동 | C | Med | 4 | 2026-06-05 | 2026-06-06 | [9 empty] | ▪ | ▪
PROFILE-003 | FE | PROFILE | 프로필 페이지 UI | 프로필 아바타(이니셜)·닉네임·상태메시지·방장뱃지(방장N개) 카드, 프로필 편집 버튼, 활동통계(참여크루수/총성공횟수/최고지분율/평균성공률) ¦ [데스크톱 W8] 좌측 아바타+통계, 우측 활동통계 4종 테이블, "좌측 사이드바에서 내크루·도딘지갑·검증이력·알림 접근" 안내 ¦ [내크루 W14] 진행중 N개+총평가금, 크루카드(카테고리아이콘·이름·진행중배지·dayN/30·지분율·평가금·오늘수익·상세/피드버튼), 종료 N개+전체/완주/실패 탭, 종료크루 테이블(이름·종료일·결과배지·정산금·결과→버튼), + 새크루만들기 버튼 ¦ [데스크톱 메뉴(≡)] 프로필(닉네임·도딘잔액·편집), 내활동(내크루·대시보드·결과/정산), 방장영역(방장운영탭·검증이력), 알림(알림내역·알림설정) | C | Med | 5 | 2026-06-05 | 2026-06-06 | [9 empty] | ▪ | ▪
◆ CREW — 크루 백엔드 (병렬)
CREW-001 | BE | CREW | 크루 생성 API | CREW 엔티티 생성, MISSION_RULE 엔티티 생성, category/인원/기간/타입 유효성 검증 | E | Critical | 5 | 2026-06-02 | 2026-06-04 | [6 empty] | ▪ | ▪ | ▪
CREW-002 | BE | CREW | 크루 목록·탐색 API | category·status 필터, 키워드 검색, 커서 페이지네이션 | E | High | 4 | 2026-06-03 | 2026-06-05 | [7 empty] | ▪ | ▪ | ▪
CREW-003 | BE | CREW | 크루 상세 조회 API | CREW 상세, 멤버 목록, 탭별 데이터 반환 | A(팀장) | High | 4 | 2026-06-04 | 2026-06-06 | [8 empty] | ▪ | ▪ | ▪
CREW-004 | BE | CREW | 크루 입장 신청 / 철회 API | CREW_PARTICIPANT 생성, 도딘 PENDING 예치, 철회 즉시 환급 트랜잭션 | E | Critical | 4 | 2026-06-09 | 2026-06-10 | [13 empty] | ▪ | ▪
CREW-005 | BE | CREW | 입장 신청 승인/거절 API | 승인: PENDING→LOCKED(도딘 Lock), 거절: 즉시 환급, 변경 불가 처리, 일괄승인 지원, 방장 운영콘솔 가입신청 탭 연동(대기·승인·거절 건수 표시) | D | Critical | 4 | 2026-06-10 | 2026-06-11 | [14 empty] | ▪ | ▪
CREW-006 | BE | CREW | 크루 공지 CRUD API | 공지 엔티티 생성·조회·수정·삭제, 방장 운영콘솔 공지관리 탭(공지 작성/수정/삭제), 이모지 리액션 API(피드 인증 리액션과 동일 구조) | A(팀장) | Low | 3 | 2026-06-11 | 2026-06-12 | [15 empty] | ▪ | ▪
CREW-007 | BE | CREW | 크루 해체 API | CREW 엔티티 삭제, LOCKED 도딘 전액 환급, FCM 해체 알림 | D | High | 3 | 2026-06-12 | 2026-06-13 | [16 empty] | ▪ | ▪
CREW-008 | BE | CREW | 미검토 입장 신청 자동 거절 스케줄러 | 미션 시작일 기준 미승인 신청 자동 거절, 도딘 환급 | D | High | 3 | 2026-06-12 | 2026-06-13 | [16 empty] | ▪ | ▪
CREW-009 | BE | CREW | 인원 미달 크루 자동 폐쇄 배치 | 미션 시작일 전날 최소 인원 미충족 시 크루 삭제·전액 환급, 인원미달 폐쇄 FCM 알림 + FE 안내 화면(미안해요: 크루명·모집결과·환급액·도딘지갑즉시환급 표시) | C | Critical | 3 | 2026-06-11 | 2026-06-12 | [16 empty] | ▪ | ▪
◆ CREW — 크루 프론트엔드 (병렬)
CREW-FE-001 | FE | CREW | 크루 생성 폼 — 5단계 UI | Step1: AI자동완성(습관 설명→GPT 추천·건너뛰기), Step2: 크루 정체성(이름·카테고리칩(기상/독서/운동/공부/식단/마음/건강)·대표이미지 업로드 JPG/PNG 1:1 최대5MB+카테고리별 자동추천 그리드+추천새로침), Step3: 인증 설정(타입-A아침형09:00정산12:00/B표준형21:00정산00:00/C올빼미형23:59정산익일12:00, 인증요일 선택, 보증금), Step4: 기본정보(시작일·종료일·최소/최대인원·크루소개+세부인증가이드라인), Step5: 방장운영원칙 4개 체크 후 크루생성 ¦ [데스크톱] 상단 수평 5단계 스텝퍼, 이전/다음·다시생성 버튼 | E | Critical | 7 | 2026-06-02 | 2026-06-05 | [6 empty] | ▪ | ▪ | ▪ | ▪
CREW-FE-002 | FE | CREW | AI 크루 생성 도우미 Step1 UI | "어떤 습관을 만들고 싶으세요?" 자유 텍스트 입력, "AI 자동완성" CTA 버튼, AI 추천 중 로딩 표시(제목·카테고리·인증주기·인증설정 자동 채움), "건너뛰기" 버튼으로 수동 입력 전환 | E | High | 2 | 2026-06-05 | 2026-06-06 | [9 empty] | ▪ | ▪
CREW-FE-003 | FE | CREW | 크루 탐색/목록 페이지 | "크루 둘러보기" 헤더, 전체/모집중/진행중/종료됨 탭, 크루 검색창, 카테고리 칩(전체·기상·독서·운동·공부·식단·마음·건강), 크루 카드(대표이미지·이름·기간d·인원·보증금·진행중/예정/마감 배지), + 새 크루 만들기 버튼 ¦ [데스크톱] GNB(로고+탭+도딘잔액+프로필), 좌측 사이드바(크루/미션/방장전용/이력/계정 그룹), 3열 그리드 카드 | A(팀장) | High | 5 | 2026-06-09 | 2026-06-11 | [13 empty] | ▪ | ▪ | ▪
CREW-FE-004 | FE | CREW | 크루 상세 페이지 — 탭 구조 | 크루 상세 페이지, 정보/공지/멤버 3탭(모바일), [데스크톱] 좌측: 미션썸네일·미션설명·공지사항, 우측: 크루정보 테이블(방장·카테고리·인증타입·인증마감·일일정산·보증금·인원·기간), 입장신청 버튼 ¦ 방장전용: 운영콘솔 탭(인증검증N건·가입신청N건·공지관리), 인증검증 하위탭(검토중/자동통과/미인증), 일괄승인 버튼 ¦ 크루원용: 운영원칙 공개화면(4개항목·부정의심신고 링크) | B | High | 5 | 2026-06-11 | 2026-06-13 | [15 empty] | ▪ | ▪ | ▪
CREW-FE-005 | FE | CREW | 입장 신청 & 신청자 관리 UI | 입장신청 완료화면(예치영수증: 크루·예치금액·예치시각·예상시작일·상태), 입장정책표(방장승인전/후·방장거절·시작일미검토별 취소가능여부+예치금처리), 신청철회(즉시환급) 버튼, 진행단계 스텝퍼(신청+예치→방장검토→승인/거절→Lock or 환급), 방장거절·자동거절 결과화면(환급영수증), [데스크톱 W3B] 입장승인 완료(Lock금액·승인일시·크루·상태, Lock이후정책 안내, 다음할일 체크리스트) | D | Critical | 4 | 2026-06-11 | 2026-06-12 | [16 empty] | ▪ | ▪
◆ AI — 크루 생성 도우미 (BE+FE 병렬)
AI-001 | BE | AI | OpenAI GPT-4.1 mini API 연동 | System Prompt JSON 스키마, 응답 파싱·유효성 검증, 실패 fallback | D | High | 5 | 2026-06-03 | 2026-06-05 | [8 empty] | ▪ | ▪ | ▪
AI-002 | FE | AI | AI 크루 생성 도우미 — 추천 결과 폼 자동채움 UI | GPT 추천 결과를 크루 생성 Step2~3 폼에 자동 채움(크루이름·카테고리·인증타입 pre-fill), "AI가 추천 중..." 로딩 상태 표시, 추천 실패 시 수동 입력 fallback | E | High | 5 | 2026-06-03 | 2026-06-05 | [8 empty] | ▪ | ▪ | ▪
▶ 3주차 — 미션 인증 / 이미지 파이프라인 / 포인트 시스템
◆ IMG — 이미지 파이프라인 (BE 병렬)
IMG-001 | BE | MISSION | S3 Presigned URL 업로드 API | 클라이언트 직접 업로드용 Presigned URL 발급 엔드포인트 | D | Critical | 4 | 2026-06-09 | 2026-06-10 | [13 empty] | ▪ | ▪
IMG-002 | BE | MISSION | Exif 파싱 & 자동 검증 로직 | Apache Commons Imaging, exif_taken_at 추출, 타입별 마감 시각 비교 | E | Critical | 6 | 2026-06-10 | 2026-06-11 | [14 empty] | ▪ | ▪
IMG-003 | BE | MISSION | SHA-256 해시 중복 검사 | 같은 크루 내 image_hash 비교, 중복 시 1차 실패 처리 | E | Critical | 3 | 2026-06-11 | 2026-06-12 | [15 empty] | ▪ | ▪
IMG-004 | BE | MISSION | JPG 재인코딩 & 메타데이터 제거 | EXIF/GPS 완전 제거 후 정제본만 S3 저장, 원본 즉시 폐기 | E | Critical | 3 | 2026-06-12 | 2026-06-13 | [16 empty] | ▪ | ▪
◆ MISSION — 인증 백엔드 (병렬)
MISSION-001 | BE | MISSION | 인증 업로드 API | MISSION_LOG 저장, 이미지 파이프라인 연동, 피드 즉시 게시 | E | Critical | 4 | 2026-06-09 | 2026-06-10 | [13 empty] | ▪ | ▪
MISSION-002 | BE | MISSION | 방장 검증(승인/반려) API | MISSION_LOG 업데이트, MODERATION_HISTORY append-only, reject_reason_code | B | Critical | 4 | 2026-06-10 | 2026-06-11 | [14 empty] | ▪ | ▪
MISSION-003 | BE | MISSION | 방장 검증 유예기간(72h) 처리 | 임시 반영 후 72h 만료 체크, 종료 D-3 즉시 확정 예외, FE: 유예기간 안내 화면("일일 정산까지 06시간남음"·72시간유예기간 안내·현재상태-임시승인·확정예정시각, 결정번복·확인 버튼) | B | High | 4 | 2026-06-11 | 2026-06-12 | [15 empty] | ▪ | ▪
MISSION-004 | BE | MISSION | 인증 피드 조회 API | 날짜 범위 필터, 피드 카드(상태·지분율), 미인증 슬롯 반환 | D | Critical | 4 | 2026-06-12 | 2026-06-13 | [16 empty] | ▪ | ▪
MISSION-005 | BE | MISSION | 이모지 리액션 API | 멱등 upsert/delete, (mission_log_id, member_id, reaction_type) Unique 제약, 이모지별 카운트 집계 | A(팀장) | Med | 3 | 2026-06-12 | 2026-06-13 | [16 empty] | ▪ | ▪
MISSION-006 | BE | MISSION | 검증 이력 조회 API (크루 단위, 전체 크루원 열람) | GET /api/crews/{id}/moderation-logs: 커서 페이지네이션, 승인/거절/자동 필터, 크루원 필터, 월별 필터, 응답: 닉네임·크루·인증시각·Exif상태·처리결과·거절사유코드(reject_memo 비공개) ¦ GET /api/crews/{id}/moderation-logs/export: CSV 내보내기 ¦ KPI 집계: 전체(최근7일)/승인(정상인증)/거절(방장판단)/자동(시스템통과) 건수 | C | Med | 3 | 2026-06-13 | 2026-06-13 | [17 empty] | ▪
MISSION-007 | BE | MISSION | 대시보드 API | GET /api/dashboard: 총평가금액·오늘수익, 참여크루수, 크루별비중(도넛차트용 %) 목록, 크루별 현황(크루ID·이름·평가금·오늘수익·지분율·예상환급금·다음정산시각), GET /api/dashboard/share-history: 지분율 변동 이벤트(이전상태→현재상태 비교), WebSocket(STOMP) 실시간 지분율 갱신 엔드포인트 (/ws/dashboard) | A(팀장) | Critical | 4 | 2026-06-13 | 2026-06-14 | [17 empty] | ▪
◆ MISSION — 인증 프론트엔드 (병렬)
MISSION-FE-001 | FE | MISSION | 인증 업로드 UI | 카메라 직접 촬영 또는 갤러리 선택 UI, 촬영 가이드(①실시간카메라직접촬영 ②촬영직후바로업로드 ③알람끄고본인셀카권장), Exif 자동검증 결과 표시(①촬영시각확인됨-1차통과 ②촬영시각불일치-1차실패 ③Exif검증실패-방장검토전환), 인증마감 카운트다운 타이머, 한줄소감 입력(5~100자), 업로드/취소 버튼 ¦ 업로드 후(W10A): 검증결과 3종 카드, 이의제기·다시업로드 버튼 | E | Critical | 5 | 2026-06-09 | 2026-06-11 | [13 empty] | ▪ | ▪ | ▪
MISSION-FE-002 | FE | MISSION | 피드 탭 UI | 크루 필터칩(전체크루·크루별), 날짜 달력(날짜별/기간별 선택), 인증 카드(닉네임·크루명·인증시각·성공/실패/검토중 배지·인증사진·한줄소감·이모지리액션+카운트), 하단 탭바 피드 활성 ¦ [데스크톱 W11] "오늘의 인증 피드" 페이지, 크루 필터칩+상태 필터칩(전체/성공N/검토중N/실패N/미인증N) 가로 배열, 인증카드 2열 그리드(크루아이콘·크루명·크루원·시각·지분율%, 인증사진, 한줄소감, 이모지리액션), "+ 내 인증 올리기" 우상단 CTA | B | Critical | 7 | 2026-06-10 | 2026-06-12 | [14 empty] | ▪ | ▪ | ▪
MISSION-FE-003 | FE | MISSION | 방장 검증 화면 UI | 검증대기 목록(전체/검토중/승인/거절·자동통과 탭, 날짜별 건수), 인증카드(닉네임·시각·Exif정상여부·1차실패배지), 인증 상세검증 화면(사진확대·한줄소감·촬영시각·Exif상태·중복여부), 거절사유 선택 모달(TIME_VIOLATION/DUPLICATE/MISSION_MISMATCH/UNCLEAR/INAPPROPRIATE/OTHER+기타입력50자), 일괄승인(Exif정상N건) 버튼 ¦ [데스크톱 W5] 운영콘솔 KPI카드 4종(인증검증대기/가입신청대기/공지건수/크루현황dayN), 인증검증·가입신청·공지관리 3탭, 테이블형 목록(시각/사진/크루원/EXIF/상태/액션버튼) | C | Critical | 5 | 2026-06-11 | 2026-06-13 | [15 empty] | ▪ | ▪ | ▪
MISSION-FE-004 | FE | MISSION | 이모지 리액션 UI | 피드 인증 카드 하단 이모지 리액션 바(이모지+카운트), 인증 카드 탭 시 OS 기본 이모지 피커 노출, 이모지별 카운트 표시, 이미 선택 시 토글(취소), "B님이 내 인증에 리액션을 달았어요" 알림 토스트 | A(팀장) | Med | 3 | 2026-06-12 | 2026-06-13 | [16 empty] | ▪ | ▪
MISSION-FE-005 | FE | MISSION | 검증 내역 탭 UI | [검증 이력 데스크톱] KPI카드 4종(전체최근7일/승인/거절/자동), 크루원 필터칩+월별 드롭다운, 테이블(사진썸네일·시각·크루원·크루명·거절사유유형·EXIF상태·결과배지(승인/거절/자동)·상세→), "CSV 내보내기" 버튼 ¦ [모바일] 전체/승인/거절/자동 탭, 크루별 필터칩, 날짜별 그루핑, 커서 페이지네이션 ¦ 크루원 누구나 열람 가능. reject_memo(OTHER 자유텍스트)는 비공개 | D | Med | 4 | 2026-06-13 | 2026-06-13 | [17 empty] | ▪
◆ POINT — 포인트 시스템 (BE+FE 병렬)
POINT-001 | BE | POINT | 도딘 충전 API (토스페이먼츠 샌드박스) | 결제 검증 API, Point_History INSERT(CHARGE), 잔액 증가 트랜잭션 | B | Critical | 5 | 2026-06-09 | 2026-06-11 | [13 empty] | ▪ | ▪ | ▪
POINT-002 | BE | POINT | 도딘 잔액 및 내역 조회 API | GET /api/point/balance: 사용가능도딘·총잔액(예치+사용가능)·예치중(크루별 보증금 합계)·이번달적립(환급+정산 누적) ¦ GET /api/point/history: 유형(도딘충전/환급/도딘예치/도딘출금/정산) 필터, 월별 필터, 커서 페이지네이션, 응답: 일시·유형·내역·금액·잔액 | B | Med | 3 | 2026-06-12 | 2026-06-13 | [16 empty] | ▪ | ▪
POINT-003 | FE | POINT | 도딘 충전 UI | 도딘 충전 bottom sheet, 5천/1만/3만/5만원 프리셋 버튼, 직접입력(천원단위), 충전 금액 표시, 충전하기·취소 버튼, 토스페이먼츠 결제창 연동 ¦ 도딘부족 모달(필요도딘·현재잔액·부족금액 표시 후 도딘충전 유도) | B | Critical | 4 | 2026-06-09 | 2026-06-11 | [13 empty] | ▪ | ▪ | ▪
POINT-004 | FE | POINT | 도딘 잔액 & 내역 페이지 UI | [도딘 지갑 W16 데스크톱] KPI 카드 4종: ①사용가능도딘 검은배경카드(+도딘충전/↓도딘출금 버튼), ②총잔액(예치+사용가능 합계), ③예치중(N개크루 보증금), ④이번달적립(환급+정산누적) ¦ 내역 탭필터(전체/도딘충전/환급/도딘예치/도딘출금/정산), 월별 드롭다운, 테이블(일시·유형배지·내역·금액+/-색상·잔액) ¦ [모바일] 사용가능도딘 검은배경카드(총금액·예치중·대기), 내역 리스트 | E | Med | 3 | 2026-06-12 | 2026-06-13 | [16 empty] | ▪ | ▪
▶ 4주차 — 정산 배치 / 알림 시스템 / 대시보드 / 결과 화면
◆ BATCH — 정산 배치 (BE 병렬)
BATCH-001 | BE | BATCH | 일일 정산 배치 (A/B/C 타입) | Spring Batch Chunk 처리, MISSION_LOG 집계, share_ratio 업데이트, Redis 캐시 갱신 | B | Critical | 8 | 2026-06-16 | 2026-06-18 | [20 empty] | ▪ | ▪ | ▪
BATCH-002 | BE | BATCH | 최종 정산 배치 | 지분율→FLOOR 환급금→절사 잔액 방장 귀속→도딘 환급→Point_History | B | Critical | 8 | 2026-06-17 | 2026-06-19 | [21 empty] | ▪ | ▪ | ▪
BATCH-003 | BE | BATCH | 전원 실패 균등 환급 처리 | 전원 실패 시 FLOOR(총예치금/참여자수) 균등 환급, 잔액 1원씩 분배, FE: 특별상황 화면(크루전체미성공·총인증0회·전액환급 표시) | E | Critical | 3 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | [22 empty] | ▪ | ▪
BATCH-004 | BE | BATCH | 배치 재시도(3회) & Grafana 알람 연동 | Spring Batch RetryPolicy, 실패 시 Grafana 알람 트리거 ¦ FE: 정산처리오류 화면(발생시각·오류코드 SETTLE_5XX·예상복구~24h·카카오톡채널 @dondok 문의 버튼) | D | High | 3 | 2026-06-19 | 2026-06-20 | [23 empty] | ▪ | ▪
BATCH-005 | BE | BATCH | 정산 로직 단위 테스트 (커버리지 80%+) | 지분율·환급금·절사잔액·전원실패 케이스 JUnit5 + AssertJ | B | Critical | 7 | 2026-06-17 | 2026-06-19 | [22 empty] | ▪ | ▪ | ▪
◆ NOTIFY — 알림 시스템 (BE+FE 병렬)
NOTIFY-001 | BE | NOTIFY | FCM firebase-admin SDK 설정 & NotificationSender 추상화 | 서비스 계정 키, 인터페이스 추상화, 비동기 처리 구조 | A(팀장) | Med | 3 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | [20 empty] | ▪
NOTIFY-002 | BE | NOTIFY | 크루 관련 알림 구현 | 가입 신청/승인/거절/철회/공지/크루 해체 알림 비동기 발송 | E | High | 4 | 2026-06-16 | 2026-06-17 | [20 empty] | ▪ | ▪
NOTIFY-003 | BE | NOTIFY | 미션 인증 관련 알림 구현 | 인증 마감 임박(30분전), 인증 성공/실패(방장검증완료), 새 인증 업로드(방장), 미검토 경고 ¦ [알림내역 W15] GET /api/notifications: 카테고리(미션/정산/리액션/크루/리포트) 필터, 날짜별 그루핑, 알림 항목(id·카테고리·메시지·서브텍스트·읽음여부·생성시각), PATCH /api/notifications/read-all (모두읽음처리) | D | High | 4 | 2026-06-17 | 2026-06-18 | [21 empty] | ▪ | ▪
NOTIFY-004 | BE | NOTIFY | 정산 관련 알림 구현 | 예상 환급금 변동, 최종 정산 완료(FCM+SES 이메일), 환급 완료 | D | High | 3 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | [22 empty] | ▪ | ▪
NOTIFY-005 | BE | NOTIFY | AWS SES 이메일 연동 | Spring Cloud AWS SES, 최종 정산 완료 이메일 템플릿, 딥링크 포함 ¦ [iOS 알림 Screen41] iOS PWA 푸시 미지원 안내, 이메일 알림 연결(알림받을이메일 입력, AWS SES 발송: 인증마감·검증결과·정산 핵심알림), 카카오 알림톡 연결(휴대폰번호 입력+인증번호 발송/확인, 22:00~07:00 방해금지), "나중에" + "연결 완료" 버튼 | E | High | 3 | 2026-06-19 | 2026-06-20 | [23 empty] | ▪ | ▪
NOTIFY-006 | FE | NOTIFY | FCM 웹 푸시 수신 & 알림 설정 UI | [알림내역 W15 FE] 전체/미션/정산/리액션/크루/리포트 탭 필터, 날짜별 그루핑, 알림카드(카테고리배지·메시지·서브텍스트·시각·읽음●/미읽음 구분), 모두읽음처리 버튼 ¦ [알림설정 W12] 인앱실시간(WebSocket: 대시보드라이브갱신/피드자동새로고침/검증결과즉시알림), 브라우저푸시Android(인증마감30분전/검증결과/지분율변동/일일정산완료/크루원리액션), iOS 이메일+카카오알림톡 연동 ¦ 서비스워커 등록, PWA 알림허용 온보딩 | C | Med | 4 | 2026-06-16 | 2026-06-17 | [20 empty] | ▪ | ▪ | ▪
◆ MISSION — 대시보드 & 결과 화면 (FE 병렬)
DASH-001 | FE | MISSION | 대시보드 탭 UI | [단일크루] 오늘의 현황: 도넛차트(나의지분율%), 크루원 지분율 바차트 순위, 예상환급금·현재순위 카드, 다음정산 안내. [전체크루] 총평가금액+오늘증감, 참여크루수, 크루별비중 도넛(Recharts), 크루별 현황카드(이름·평가금·오늘수익) 리스트 ¦ [데스크톱 W6] "내 지분율" 상세 페이지: 현재지분율%·예상환급금 KPI 카드 2종, 지분율추이 라인차트(14일/30일/전체 탭, Recharts), day N/30·다음정산 카운트다운 표시 | A(팀장) | Critical | 6 | 2026-06-16 | 2026-06-17 | [20 empty] | ▪ | ▪
DASH-002 | FE | MISSION | 지분율 변동 상세 & 실시간 대시보드 UI | 지분율 변동 이벤트 화면(이전상태→현재상태 비교카드: 지분율%·환급금·변동금액), WebSocket 실시간 갱신(인앱 라이브 대시보드-Screen43), PWA 스플래시(Screen42) | A(팀장) | High | 4 | 2026-06-17 | 2026-06-19 | [21 empty] | ▪ | ▪ | ▪
RESULT-001 | FE | MISSION | 미션 결과 카드 UI | 청산 모달(미션종료알림+최종환급금+결과보기CTA), 미션완료 화면(크루명·기간·1위축하+예상환급금, 순위별 지분율·환급금 리스트, 총인증횟수·크루성공률) ¦ [데스크톱 W7] "미션 완료" 풀페이지: 기간·일수·인원·타입 서브타이틀, "환급 받기" 버튼, 히어로 결과카드(순위·환급금·지분율%·N/30회성공), 최종순위표 테이블(순위/크루원/성공회/지분율/환급금) | B | Med | 4 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | [22 empty] | ▪ | ▪
RESULT-002 | FE | MISSION | html2canvas PNG 다운로드 | html2canvas 결과카드 DOM→PNG 변환, 비율 선택(1:1/9:16), "이미지 저장" 다운로드·"공유" Web Share API, 파일명: dondok_result_{크루명}_{날짜}.png | C | Med | 2 | 2026-06-19 | 2026-06-20 | [23 empty] | ▪ | ▪
▶ 5주차 — 모니터링 / QA & 통합 테스트 / 버그픽스 / 발표
◆ 모니터링 / 품질 / 보안 점검
MON-001 | BE | INFRA | Prometheus + Micrometer 메트릭 수집 | Spring Boot Actuator, API 응답시간·정산 완료시간 커스텀 메트릭 | B | High | 3 | 2026-06-16 | 2026-06-17 | [20 empty] | ▪ | ▪
MON-002 | BE | INFRA | Grafana 대시보드 구성 | API p95·p99, EC2 리소스, 배치 완료시간 시각화 패널 | C | High | 3 | 2026-06-17 | 2026-06-18 | [21 empty] | ▪ | ▪
MON-003 | BE | INFRA | Grafana 알람 정책 설정 | API 200ms 초과·배치 실패 알람, 3회 재시도 실패 트리거 | A(팀장) | High | 2 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | [22 empty] | ▪ | ▪
MON-004 | BE | INFRA | Loki + Promtail 로그 수집 | EC2 → Promtail → Loki, Grafana 메트릭·로그 통합 조회 | D | High | 2 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | [23 empty] | ▪ | ▪
◆ NFR — 성능 & 보안 점검 (병렬)
NFR-001 | BE | NFR | API 응답 시간 최적화 (목표 200ms 이하) | N+1 쿼리 제거, 인덱스 튜닝, Redis 캐시 적용 검토 | B | High | 4 | 2026-06-18 | 2026-06-20 | [22 empty] | ▪ | ▪ | ▪
NFR-002 | BE | NFR | 정산 정확성 최종 검증 | 소수점 6자리 지분율, FLOOR 절사, 전원 실패 케이스 재검증 | D | Critical | 3 | 2026-06-18 | 2026-06-22 | [22 empty] | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪
NFR-003 | BE | NFR | 보안 취약점 점검 | JWT 탈취 시나리오, CORS 설정, SQL Injection 방어 검토 | C | High | 2 | 2026-06-19 | 2026-06-20 | [23 empty] | ▪ | ▪
NFR-004 | FE | NFR | 모바일 반응형 UI 점검 | 모바일 퍼스트(380×720 기준) + 데스크톱(1440×900) 반응형, 모바일: 하단 탭바 5종·단일 컬럼, 데스크톱: GNB + 좌측 사이드바 + 메인 콘텐츠 2~3컬럼, Tailwind breakpoint 기준 검증(375px/768px/1280px/1440px), PWA 스플래시·오프라인 페이지 포함 | A(팀장) | High | 3 | 2026-06-18 | 2026-06-20 | [22 empty] | ▪ | ▪ | ▪
◆ QA — 통합 테스트 & 버그픽스 (병렬)
QA-001 | BOTH | QA | End-to-End 시나리오 테스트 | 회원가입→크루생성→입장→인증→정산→환급 전체 흐름 검증 | 전체 | Critical | 7 | 2026-06-18 | 2026-06-20 | [22 empty] | ▪ | ▪ | ▪
QA-002 | BE | QA | 정산 배치 통합 테스트 | A/B/C 타입별 일일 정산, 최종 정산, 전원 실패 케이스 실환경 검증 | B | Critical | 5 | 2026-06-18 | 2026-06-20 | [22 empty] | ▪ | ▪ | ▪
QA-003 | BE | QA | Swagger UI API 전체 검증 | /swagger-ui.html에서 전 API 요청·응답 스키마 확인 | 전체 | Med | 2 | 2026-06-19 | 2026-06-20 | [23 empty] | ▪ | ▪
QA-004 | BOTH | QA | 크리티컬 버그 픽스 | QA 발견 이슈 우선순위 분류 및 수정 | 전체 | Critical | 7 | 2026-06-20 | 2026-06-20 | [24 empty] | ▪
▶ 5주차 — PPT / 발표 준비 / 최종 문서 정리
DEMO-001 | BOTH | 발표 | README & 아키텍처 문서화 | GitHub README, 시스템 아키텍처, ERD 최종 업데이트 | A(팀장) | Med | 3 | 2026-06-23 | 2026-06-24 | [27 empty] | ▪ | ▪ | ▪
DEMO-002 | BOTH | 발표 | 데모 시나리오 & 시연 환경 구성 | 시연용 크루·유저 데이터 시딩, 정산 배치 시연 스크립트 | B | High | 3 | 2026-06-24 | 2026-06-25 | [28 empty] | ▪ | ▪ | ▪
DEMO-003 | BOTH | 발표 | 발표 자료 (PPT) 작성 | 서비스 소개, 핵심 기술, 구현 챌린지, 데모 플로우 | E | High | 4 | 2026-06-23 | 2026-06-25 | [27 empty] | ▪ | ▪ | ▪ | ▪
DEMO-004 | BOTH | 발표 | 최종 점검 & 배포 확인 | EC2 운영 배포, 헬스체크, 시연 리허설 | C | Critical | 2 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | [30 empty] | ▪